邀請競投興趣表達書

項目名稱：「地道香港 – 營造創意社區」創意策劃、設計建造、專案管理服務

日期：2018年5 月10日

項目簡介

地道香港 (#ddHK)，是一個以創意及設計促進旅遊發展的創意計劃。旨在連結本地創意群體及社區力量，共同創造灣仔成為創意社區，為遊客展開一段糅合本地歷史文化、地區特色的地道香港之旅。

本年度，地道香港 (#ddHK) 以「連城: 香港故事 (暫名)」為題，計劃舉辦一連串創意設計、空間營造和活動，為灣仔社區注入創意氣色，講述獨特香港的故事。我們現正開始為地道香港 (#ddHK)計劃下的「營造創意社區」項目聘請專案代表提供專業服務：包括策劃、設計建造、籌辦及管理「營造創意社區」項目。

營造創意社區項目

項目旨在為灣仔社區注入創意氣色、活化及改善公共空間，突顯灣仔的社區魅力。於灣仔中約六種類型的公共空間和設施*﹝列於附錄I中﹞將有可能成為區內試點，以實踐創意空間營造方案。期望透過不同形式的創作及共創者的參與，讓設計、藝術及地道文化在區內的不同試點中呈現。我們期望以場地特製的創作、裝置、短期公共設施、綠化、低成本設計等創作去改善社區空間。

除此之外，「營造創意社區」項目方案亦須加入如戶外遊樂、表演、工作坊、展覽、教育計劃及公共參與等不同形式及內容的創意活動，以連結社群並活化社區公共空間。

*附錄I中之建議地點為地道香港計劃下2018年「營造創意社區」的擬定地點。香港設計中心會與相關政府部門商討有關「營造創意社區」方案，唯最終可實踐「營造創意社區」項目的地點或會更改。中標者須在項目進行期間協助本中心與各部門就執行工作上保持良好溝通。

專業服務包括但不限於以下各項：

- 策劃和發展所有營造創意社區項目，並進行適當的地區研究，為項目賦予合適的主題及建立實踐方案，使灣仔注入新氣息，活化及改善社區公共空間；

- 夥拍其他協作單位如建築、城市規劃、設計、藝術、公共空間應用、文化界等專業團隊促使項目的多元化和專業度；

- 監督及管理所有協作單位以專業手法去籌辦、建造和執行（包括安裝、維修及拆缷）所有項目有關工作；

- 提供策劃及設計方向，以及技術性支援予其他協作單位；

- 提供所有詳細圖則、設計規劃及其他所需文件作審批，並就承建商對於建造及執行項目上所需專業資格、牌照、圖則以及許可證提供相關資料；

- 與香港設計中心、地道香港計劃指導委員會及灣仔區持份者以合作及共同創建為基礎實踐「營造創意社區」項目；

- 對所有「營造創意社區」之作品進行定期維修工作﹝維修及保修期間進行至少每年兩次維修﹞；

- 於合約期內根據指定時間表清拆所有屬於「營造創意社區」的作品並復原場地，須向相關政府部門或場地業主或管理單位取得簽字認可；

- 監測及執行品質監控所有項目及作品的建造及安裝工作，在安裝、維修及場地復原後進行場地視察及驗收工作，確保所有「營造創意社區」項目內工作的品質及按時完成；

- 籌辦創意活動，讓公眾參與及享用「營造創意社區」項目的作品；

- 向香港設計中心及地道香港計劃指導委員會﹝成員包括來自香港設計中心、旅遊事務署、灣仔區議會、創意業界的代表﹞定期匯報項目進度；

- 協助香港設計中心取得用家意見，及項目的關鍵績效指標(KPI)；

- 於整個項目服務期間進行項目所需行政及文書處理，包括週期性報告、財務﹝可審計的﹞報告、會議紀錄等；

- 根據規定的經費預算和時期表執行並完成所有於最終項目方案內的項目工作。

擬定服務時期：

由2018年6 月至2021年3 月(所有「營造創意社區」項目的策劃、發展、設計、建造及落成擬定於2018年完結前完成，期後為維修及保修期)

承包策劃及籌辦「營造創意社區」項目的費用上限為港幣三百四十萬元正。競投興趣表達書投交截止時間為2018年5月30日下午5時正。

地道香港以打造灣仔成為香港第一個設計創意區為願景，旨在連繫社群、創意團體、專家，透過不同形式的創作手段及創意表現形式，共同展現灣仔社區魅力、展現地道香港創意生態。有意投標者需先提交競投興趣表達書，提交文件中須包含初步的策劃及籌辦方案 ﹝初步提案﹞，當中需闡述項目建議內容及相關協作單位組成 (需為設計/ 藝術/ 建築/ 公共空間營造等專業領域)。所提交的初步策劃及籌辦方案將會成為第一輪篩選的評審文件。承包「營造創意社區」的全數費用需用以支付所有項目有關開支。開支包括但不限於策劃、藝術酬金、版權費、人工、物料、設備租賃、製作、建造、安裝及定期維修﹝維修及保修期間進行至少每年兩次維修﹞、拆卸及場地復原、運輸、保險、證書及安全證明文件等費用，以及所有舉辦創意活動的開支。相關的預算安排必須列於競投興趣表達書 ﹝表格 A﹞中。根據最終項目方案內容，香港設計中心保留權利更改給付予中標者策劃及籌辦「營造創意社區」項目的費用總額。

如有意投標者使用已獲得公帑或私人籌金/ 贊助的同一項目提案參與此競投，香港設計中心將不會接納其競投興趣表達書。除非，所涉及的項目之擁有權完全屬香港設計中心擁有。或如果有意投標者從其他公帑或私人籌金/ 贊助來源獲得額外資金資助，用以擴大原有活動的規模和執行額外活動，有意投標者須向香港設計中心清楚說明有關情況並須得到本中心批准。報告須以書面形式說明額外籌金或贊助費於此項目提案預算中的相關安排。無論任何情況下，香港設計中心均需為整個提案及當中涉及項目﹝包括草案、各發展階段及最終成果﹞的唯一合法持有人。

「營造創意社區」項目的競投興趣表達書須乎合並考慮以下幾點：

- 中華人民共和國香港特別行政區的法律及《基本法》

- 地道香港的願景及目標

- 各試點的位置、空間、用途、管理單位、使用者等實踐可行性 (試點列於附錄一)

- 地道香港的目標受眾、數量及類型

- 公眾秩序及安全

合資格參與人士

- 個人

- 持香港永久居民身份

- 18歲或以上

- 持有建築、城市規劃、設計、藝術、工藝、工程、藝術教育、文化專業等專項領域人士

- 合法團體

- 於香港營運的合法組織、團體、機構、協會、商業機構等

- 於香港註冊並持有有效商業登記/ 同等的合法註冊文件/ 註冊團體幹事或合法代表人名單

有意投標人必須於競投興趣表達書中的表格A、B及C中簽署作實為合資格參與人士。本計劃投標所涉及的詳細條款及細則將列於香港設計中心及中標者所簽署的合同文件中，並會以本計劃評審團的建議及中華人民共和國香港特別行政區的法律及《基本法》為基礎為合同的參考。

篩選程序

第一階段：提交競投興趣表達書 (EOI)

有意投標者須於2018年5月30日下午5時前根據文中「提交文件規格」集齊相關文件，並提交競投興趣表達書﹝表格 A、表格 B及表格 C﹞到香港設計中心辦公室加入第一輪篩選程序。暫定2018年6月4日或以前，評審團將會挑選最多5位有意投標者進行提案深化發展，並進入第二輪篩選程序。獲選者將收到本中心以電郵形式的通知。

第二階段：競投項目方案

經第一輪挑選出來的有意投標者，需於2018年6月29日下午5時前提交競投項目方案及相關預算安排，並須出席評審議會(暫定於2018年7月4日或以前舉行)，向評審團親述所提交的競投項目方案內容。本中心將於2018年7月初於本中心網頁宣佈投標結果，並會以電郵形式通知成功中標人士。每位落選的第二階段投標者將獲港幣二萬元正作為提案費。唯本中心有權對未能提交競投項目方案、未完成競投項目方案、未能出席評審議會的投標者取消提供提案費。

香港設計中心沒有責任接納報價最低的投標者或任何的競投方案。

本招標項目評審團將由香港設計中心董事會成員﹝最少三位﹞、香港設計中心行政總裁、香港設計中心高級管理層人員及地道香港計劃指導委員會代表組成。唯招標項目評審團最終成員如有更改，本中心將不作另行通知。

評審準則

| 策劃方向、與地道香港的目標及主題的相關性 - 展現灣仔社區歷史、特色及現代生活 - 對打造灣仔成為創意社區有貢獻 - 對擴闊受眾﹝如遊客﹞有貢獻 - 宣傳策略 | 20% |
| --- | --- |
| 方案內容及協作單位組成 - 創意手段、內容及協作單位組成的多樣性 - 原創性/ 創新性/ 藝術性/ 設計質素 - 社群參與度及包容性 - 對改善灣仔社區生活有貢獻 | 30% |
| 創意案例 / 相關過往經驗及團隊 - 策劃及籌辦與地道香港計劃類似的相關過往經驗 - 創意度及執行能力 - 與地道香港計劃相關人士共創的彈性及兼容度 - 營造創意空間的相關經驗及團隊支援(八成成員需為現職創意業界人士) | 30% |
| 經費預算安排 - 以經費實踐項目及活動的比例 - 就每個項目及活動所安排之預算的合理度及可行性 | 20% |

提交時間表

| 日期 | 提交內容 |
| --- | --- |
| 2018年5月30 日下午5時 | 競投興趣表達書 (EOI) |
| 2018年6月29 日下午5時 | 競投項目方案 (只限於第一輪被篩選中之有意投標者) |
| 2018年7月下旬前 | 最終項目方案 (只限於中標者) |

計劃主要日期﹝暫定﹞

| 日期 | 內容 |
| --- | --- |
| 2018年5月17 日下午5時 | 項目簡介會* @香港設計中心 |
| 2018年5月30 日下午5時 | 提交競投興趣表達書 (EOI) |
| 2018年6 月4日或以前 | 第一輪篩選 |
| 2018年6月5 日或以前 | 宣佈第一輪篩選結果 (獲選者將收到電郵通知) |
| 2018年6月5 日至6月29日 | 第一輪被篩選中之有意投標者進行方案深化** |
| 2018年6月29 日下午5時 | 提交競投項目方案 (只限於第一輪被篩選中之有意投標者) |
| 2018年7月4日或以前 | 評審議會 |
| 2018年7月上旬 | 宣佈第二輪篩選結果 (獲選者將收到電郵通知) |
| 2018年7月 | 中標者修訂最終項目方案 |
| 2018年7月下旬或以前 | 提交最終項目方案 (只限於中標者) |
| 2018年8月開始 | 製作及實踐項目並提交相關文件及證書 |
| 2018年9月 | 開始首批「營造創意社區」項目 |
| 2018年11月下旬以前 | 完成全部「營造創意社區」項目 |

*香港設計中心只會舉行一次項目簡介會。所有有意提交競投興趣表達書之有意投標者須於2018年5月16日中午12時前電郵致meiping.lam@hkdesigncentre.org表示參與簡介會。

**注意：提交的最終項目方案需以第二輪的競投項目方案為基礎，當中七成的內容需要保留於最終項目方案中落實。如投標者於最終項目方案中對其內容或協作單位作出多於七成的調整，投標者需於最終項目方案提交結束前兩星期以書面形式，連同完整的最終項目方案及相關更改的合理解釋，向本中心申請許可。如本中心不認同提出之更改，本中心有權取消中標者資格或撤回招標。

所需提交文件

- 已填妥的競投興趣表達書（表格A, B及 C）*

- 以個人身份遞交：

- 香港身份證複本*

- 個人履歷、創意案例、相關過往經驗等*

- 以合法團體遞交：

- 香港商業登記證複本/ 於本港合法取得並能闡述相關單位實際狀況的同等證明文件複本/ 註冊社團幹事或合法代表人名單*

- 註冊社團幹事或合法代表人的個人履歷*

- 項目策劃人、主要負責人、項目經理及主要成員的個人履歷*

- 有意投標者的創意案例、相關過往經驗*

- 與協作單位的合作證明文件（如適用）

- 能協助表達項目方案的圖像或影像（如適用，請提交最多5頁A4文件檔和最多2個影像檔案）

以上凡標有「*」的文件均必須提交。未能提供上述文件者將不作考慮。

提交文件規格

- 競投興趣表達書（表格A, B及C）必需根據所提供的表格樣色全部填妥，有意投標者、幹事或合法代表須簽署作實，以合法團體名義提交者須付以公司印章。整份競投興趣表達書須列印一式六份，並把其PDF電子版本刻錄於光碟上一併提交。文件須封妥並寫上「競投興趣表達書: 營造創意社區<有意投標人名稱>」。

- 整份競投興趣表達書(請根據以上「所需提交文件」及「提交文件規格」所指示包含所有文件及規格) 需於2018年5月30日下午5時或以前以郵寄或親身提交至香港設計中心辦公室( 地址及辦公時間如下)。以電子傳真、電郵投交之競投興趣表達書均不會受理。所有於截止後提交的文件一律不會受理。

香港設計中心

九龍塘達之路72號創新中心一樓

辦公時間：星期一至五，上午9時至中午12時30分及下午1時30分至晚上6時

- 電子版的競投興趣表達書及其他資料檔案需為.doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .pdf格式。其他圖像、影像或聲效檔案需為: .jpg, .jpeg, .png, .mov, .avi, .mp3, .mp4, .wav. 格式。其他格式的檔案將不會受理。

- 每個信封只能包含一組競投興趣表達書。

聯絡

如有查詢，請聯絡

林美平 小姐

項目經理

香港設計中心

電郵：meiping.lam@hkdesigncentre.org/ 電話：+852 3793 8432

本競投興趣表達書為香港設計中心所擁有。本中心保留權利收回或取消此競投興趣表達書的全部或部份內容。

有意投標者不能在未經香港設計中心同意前使用或引用本競投興趣表達書。有意投標者須同意所有有關之條款及細則，絕無異議。所有提交致本中心的競投興趣表達書會成為香港設計中心的財產，並不會交還予有意投標者。

所以對本競投興趣表達書的條文爭議將以本競投興趣表達書的英文版本為準。

如本競投興趣表達書之中、英文兩個版本有任何抵觸或不相符之處，一概以英文版為準。如有任何爭議，概以香港設計中心之決定為最終裁決。

利益衝突

於第一階段評審中被挑選的有意投標者及其主要團隊成員，須於第二階段評審前作出利益申報。一般情況下，有意投標者及其主要項目團隊成員﹝包括但不限於個人投標者和合法團體中的持有人、幹事、合法代表、股東、董事會成員、僱員及員工等﹞如在香港設計中心持有職務，該名人士須作出利益申報。

免責聲明

香港設計中心本著真誠準備本邀請文件，但當中的資料並非詳盡無遺， 亦未經獨立核實。因該等資料或資料有欠準確或遺漏而引致的一切責任，香港設計中心概不負責。香港設計中心並無義務就邀請文件內所載資料的更新或更改，或發出邀請文件後所得悉的最新資訊通知各有意投標人士。